## 存量住宅用地项目清单
第七师2023年第四季度存量住宅用地信息公示
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在师市和团场（街道） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 第七师123团9连抗震安居工程住房建设项目 | 123团城镇管理中心 | 123团 | 123团9连 | 共有产权住房 | 5.001 | 2020-09-27 | 2020-10-10 | 2022-10-09 | 已动工未竣工 | 5.001
2 | 第七师连队人居环境整治建设项目(123团6连和19连) | 第七师农业农村局 | 123团 | 123团6连、19连 | 共有产权住房 | 3.4187 | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 2023-10-15 | 已动工未竣工 | 3.4187
3 | 第七师123团2021年乡村振兴（20连103套职工集体住房）建设项目 | 123团城镇管理中心 | 123团 | 123团20连 | 城镇住宅-共有产权住房用 地 | 3 | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 3
4 | 第七师124团农村危房改造（7连、9连）项目 | 第七师124团城镇管理服务中心 | 124团 | 第七师124团7连、9连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 4.437 | 2022-09-10 | 2020-09-20 | 2024-09-19 | 已动工未竣工 | 4.437
5 | 第七师124团抗震安居房（12连、14连）建设项目 | 第七师124团城镇管理服务中心 | 第七师124团 | 12连、14连 | 保障性租赁住房 | 8.5283 | 2022-01-15 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 已动工未竣工 | 8.5283
6 | 第七师124团农村危房改造（10连、15连、17连）建设项目 | 第七师124团城镇管理服务中心 | 第七师124团 | 10连、15连、17连 | 保障性租赁住房 | 3.4382 | 2022-11-20 | 2023-04-01 | 2025-04-01 | 未动工 | 3.4382
7 | 2021年125团商贸里小区公租房建设项目 | 125团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市125团 | 团部 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 1.9411 | 2021.12.20 | 2022.4.30 | 2024.4.30 | 已动工未竣工 | 1.9411
8 | 第七师125团13连抗震安居住房建设项目 | 125团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市125团 | 13连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 0.5506 | 2021.12.20 | 2022.4.30 | 2024.4.30 | 已动工未竣工 | 0
9 | 七师2021年农村危房改造建设项目（125团） | 125团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市125团 | 21连 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.0156 | 2021.7.20 | 2021.7.30 | 2023.7.30 | 已动工未竣工 | 0
10 | 第七师2021年125团农村危房改造建设项目（一期） | 125团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市125团 | 125团14连、16连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 3.3908 | 2022-01-24 | 2022.4.30 | 2024.4.30 | 已动工未竣工 | 0
11 | 第七师126团2014年保障性安居工程（丰收里小区64套）建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 126团团部迎宾路以西、长江路以北丰收里小区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.3104 | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 2022-06-29 | 已动工未竣工 | 0
12 | 第七师126团2014年保障性安居工程（腾飞里小区20套）建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 第七师126团团部创新路以北、青年路以东腾飞里小区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.487 | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 2022-06-29 | 已动工未竣工 | 0
13 | 126团5连抗震安居住房（14套）建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 126团5连连部 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.049 | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 已动工未竣工 | 0
14 | 第七师126团公租房建设项目（地块一） | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 126团团部黄河路以北、迎宾路以南健康里小区 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 1.5968 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0
15 | 第七师126团公租房建设项目（地块二） | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 126团团部长江路以东、迎宾路以北丰收里小区 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 3.1226 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0
16 | 第七师胡杨河市126团5连、6连抗震安居住房（6户）及配套附属设施建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 第七师126团5连、6连 | 城镇住宅-保障性租赁住房用地 | 1.8188 | 2021-11-08 | 2022-05-01 | 2024-05-01 | 已动工未竣工 | 0
17 | 第七师126团3连、6连、12连、13连抗震安居住房（32户）建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团 | 126团3连、6连、12连、13连 | 城镇住宅-保障性租赁住房用地 | 4.3329 | 2022-09-02 | 2022-10-30 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 0
18 | 第七师连队人居环境整治项目-127团 | 第七师农业农村局 | 127团 | 7连、12连 | 公共租赁住房 | 8.8905 | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 8.8905
19 | 第七师一二七团8连抗震安居住房（13户）建设项目 | 第七师一二七团城镇管理服务中心 | 127团 | 127团8连 | 保障性租赁住房 | 5.234 | 2022.8.20 | 2022.8.30 | 2024.8.29 | 已动工未竣工 | 5.234
20 | 第七师一二七团2022年保障性住房建设项目 | 第七师一二七团城镇管理服务中心 | 127团 | 127团团部(青北公路以北，戍边路以东） | 保障性租赁住房 | 1.8239 | 2022.9.30 | 2022.10.20 | 2024.10.19 | 未动工 | 1.8239
21 | 第七师127团2022年抗震安居住房建设项目-2连、9连、13连（26户） | 第七师一二七团城镇管理服务中心 | 127团 | 127团2连、9连、13连 | 保障性租赁住房 | 1.9122 | 2022.10.17 | 2022.10.31 | 2024.10.30 | 未动工 | 1.9122
22 | 第七师胡杨河市128团16连抗震安居住房（32户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团16连 | 共有产权住房用地 | 0.8316 | 2021-06-30 | 2021-07-10 | 2023-07-09 | 已动工未竣工 | 0
23 | 第七师胡杨河市128团5连、9连抗震安居住房（74户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团基建连 | 共有产权住房用地 | 7.91 | 2021-06-30 | 2021-07-10 | 2023-07-09 | 已动工未竣工 | 0
24 | 第七师128团公租房建设项目（一期120套） | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团团部 | 公共租赁住房用地 | 1.6577 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2023-07-29 | 已动工未竣工 | 1.6577
25 | 第七师胡杨河市128团17连抗震安居住房（20户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团17连 | 经济适用住房用地 | 2.1262 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2023-07-29 | 已动工未竣工 | 0
26 | 第七师胡杨河市128团13连（14户）、18连（30户）抗震安居住房建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团13连、18连 | 共有产权住房用地 | 4.9608 | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2023-09-14 | 已动工未竣工 | 0
27 | 第七师胡杨河市128团17连抗震安居住房（12户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团17连 | 保障性租赁住房 | 0.9597 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2023-09-29 | 已动工未竣工 | 0
28 | 第七师胡杨河市128团5连、9连抗震安居住房二期（62户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团基建连 | 共有产权住房用地 | 4.4413 | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 2023-10-19 | 已动工未竣工 | 0
29 | 第七师128团长江路以南、前山东路以东住宅用地 | 胡杨河市恒瑞辉腾房地产开发有限公司 | 128团 | 团部长江路以南、前山东路以东 | 普通商品住房用地 | 0.6284 | 2022-05-23 | 2022-07-20 | 2024-07-20 | 已动工未竣工 | 0.6284
30 | 第七师胡杨河市128团2连抗震安居住房（40户）建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 128团2连 | 共有产权住房用地 | 4.0842 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2024-10-14 | 已动工未竣工 | 0
31 | 七师团场乡村振兴美丽连队建设项目 (129团5连） | 第七师农业农村局 | 129团 | 129团5连 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.5406 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 3.5406
32 | 第七师胡杨河市129团1连（14套）抗震安居住房建设项目 | 129团城镇管理中心 | 129团 | 129团1连 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 0.7527 | 2021-12-15 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0.7527
33 | 第七师胡杨河市129团4连、5连、7连、8连、12连、13连（96套）抗震安居房建设项目 | 129团城镇管理中心 | 129团 | 129团4连、5连、7连、8连、12连、13连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 6.4989 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 6.4989
34 | 新疆景邦房地产开发有限公司第七师129团团部绿洲街以东、天池东路以北建设项目 | 新疆景邦房地产开发有限公司 | 129团 | 129团团部 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4884 | 2022-01-17 | 2022-04-30 | 2024-04-29 | 已动工未竣工 | 3.4884
35 | 第七师129团2021年保障性住房建设项目（154套） | 129团城镇管理中心 | 129团 | 129团团部 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 1.537 | 2022-02-22 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | 已动工未竣工 | 1.537
36 | 第七师129团2022年农村危房改造工程 | 129团城镇管理中心 | 129团 | 129团1连、4连、5连、6连、7连、8连、11连、12连、13连、14连、15连 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 11.3159 | 2022-10-18 | 2022-10-30 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 11.3159
37 | 奎屯易辰房地产开发有限责任公司胡杨河市新华路以东、府前路以南商品住宅用地项目 | 奎屯易辰房地产开发有限责任公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市新华路以东、府前路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7726 | 2020-06-16 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 2.7726
38 | 新疆盛立金源房地产开发有限公司胡杨河市乌鲁木齐路以北、幸福路以东商品住宅用地项目 | 新疆盛立金源房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市乌鲁木齐路以北、幸福路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1846 | 2020-06-16 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 2.1846
39 | 新疆友阳房地产开发有限责任公司胡杨河市乌苏南路以北、新华路以东商业及商品住宅用地项目 | 新疆友阳房地产开发有限责任公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市乌苏南路以北、新华路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4734 | 2020-10-27 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工 | 0.4734
40 | 新疆景大房地产开发有限公司胡杨河市奎屯路以东、光明路以南、新华里小区内商业及商品住宅用地项目 | 新疆景大房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市奎屯路以东、光明路以南、新华里小区内 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5799 | 2020-11-06 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工 | 0.5799
41 | 新疆英磊房地产开发有限公司胡杨河市奎屯路以东、胡杨南路以北0700821154号商业用地项目 | 新疆英磊房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市奎屯路以东、胡杨南路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8923 | 2020-11-23 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 4.8923
42 | 新疆英磊房地产开发有限公司胡杨河市乌苏南路以南、企业路以西0700821157号商业及商品住宅用地项目 | 新疆英磊房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市乌苏南路以南、企业路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9077 | 2020-11-23 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 2.9077
43 | 新疆英磊房地产开发有限公司胡杨河市新华路以东、迎宾大道以南0700821261号商品住宅用地项目 | 新疆英磊房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市新华路以东、迎宾大道以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.5132 | 2020-11-23 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 5.5132
44 | 新疆英磊房地产开发有限公司胡杨河市新华路以西、胡杨南路以北0700821155号商业及商品住宅用地项目 | 新疆英磊房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市新华路以西、胡杨南路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.227 | 2020-11-23 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 5.227
45 | 130团9连职工贾磊自建住宅项目 | 贾磊 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
46 | 130团9连职工贾磊自建住宅项目 | 贾磊 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
47 | 130团9连职工朱和平自建住宅项目 | 朱和平 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
48 | 130团9连职工余国伟自建住宅项目 | 余国伟 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
49 | 130团9连职工陈青峰自建住宅项目 | 陈青峰 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
50 | 130团9连职工李萌自建住宅项目 | 李萌 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
51 | 130团9连职工黄东耕自建住宅项目 | 黄东耕 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
52 | 130团9连职工李刚自建住宅项目 | 李刚 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
53 | 130团9连职工席俊杰自建住宅项目 | 俊杰 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
54 | 130团9连职工王晓琳自建住宅项目 | 王晓琳 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
55 | 130团9连职工夏郝春自建住宅项目 | 夏郝春 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
56 | 130团9连职工吕彩兰自建住宅项目 | 吕彩兰 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
57 | 130团9连职工刘文武自建住宅项目 | 刘文武 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
58 | 130团9连职工王运周自建住宅项目 | 王运周 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
59 | 130团9连职工门中伟自建住宅项目 | 门中伟 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
60 | 130团9连职工云文自建住宅项目 | 云文 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
61 | 130团9连职工云斌自建住宅项目 | 云斌 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
62 | 130团9连职工王道静自建住宅项目 | 王道静 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
63 | 130团9连职工路浩勇自建住宅项目 | 路浩勇 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
64 | 130团9连职工李锋自建住宅项目 | 李锋 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
65 | 130团9连职工张宝银自建住宅项目 | 张宝银 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
66 | 130团9连职工戴飞自建住宅项目 | 戴飞 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
67 | 130团9连职工李松周自建住宅项目 | 李松周 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
68 | 130团9连职工李龙飞自建住宅项目 | 李龙飞 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
69 | 130团9连职工何陆平自建住宅项目 | 何陆平 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
70 | 130团9连职工杨雪自建住宅项目 | 杨雪 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
71 | 130团9连职工梁志华自建住宅项目 | 梁志华 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
72 | 130团9连职工李菲霜自建住宅项目 | 李菲霜 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
73 | 第七师130团保障性住房项目 | 130团 | 胡杨河市 | 130团团部 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.9005 | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 2023-04-25 | 已动工未竣工 | 0.95
74 | 130团9连职工宋双林自建住宅项目 | 宋双林 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
75 | 130团9连职工贾保健自建住宅项目 | 贾保健 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
76 | 130团9连职工贾保健自建住宅项目 | 贾保健 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
77 | 130团9连职工潘丛梅自建住宅项目 | 潘丛梅 | 胡杨河市 | 第七师130团9连 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0456 | 2020-11-16 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | 已动工未竣工
78 | 胡杨河市融建恒基房地产开发有限公司胡杨河市乌苏南路以北、企业路以西商业及商品住宅用地 | 胡杨河市融建恒基房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市乌苏南路以北、企业路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1646 | 2020-08-18 | 2021-05-05 | 2023-05-05 | 已动工未竣工
79 | 新疆恒旺房地产开发有限公司第七师胡杨河市奎屯路以东、原胡杨苑小区内商品住宅用地项目 | 新疆恒旺房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 第七师胡杨河市奎屯路以东、原胡杨苑小区内 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2529 | 2021-06-04 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0.2529
80 | 第七师130团抗震安居住房建设项目（2连、3连、15连） | 130团城镇管理服务中心 | 胡杨河市 | 130团2连、3连、15连 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.2888 | 2022-02-27 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 2.2888
81 | 第七师130团15连偏远散户集中安置房建设项目 | 130团城镇管理服务中心 | 胡杨河市 | 130团15连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 3.7642 | 2022-03-14 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 3.7642
82 | 第七师胡杨河市城区安远北街以东、天山西路以南 | 新疆天北城投房地产开发有限公司 | 胡杨河市 | 胡杨河市城区安远北街以东、天山西路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8711 | 2022-03-21 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 未动工 | 1.8711
83 | 第七师130团13连抗震安居住房建设项目 | 130团城镇管理服务中心 | 第七师130团 | 130团13连 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 2.2073 | 2022-08-11 | 2022-09-30 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 2.2073
84 | 第七师130团2连、3连、13连、15连危房改造建设项目 | 130团城镇管理服务中心 | 第七师130团 | 130团2连、3连、13连、15连 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.9204 | 2022-12-15 | 2023-04-20 | 2025-04-19 | 未动工 | 3.9204
85 | 第七师2021年农房危房改造一三七团三连安居住房（第一批）建设项目 | 一三七团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市137团 | 137团3连 | 保障性租赁住房 | 1.4022 | 2021-12-21 | 2022-04-20 | 2024-04-20 | 已动工未竣工 | 1.4022
86 | 第七师2021年农房危房改造一三七团三连安居住房（第二批）建设项目 | 一三七团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市137团 | 137团3连 | 保障性租赁住房 | 1.5237 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2024-06-29 | 已动工未竣工 | 1.5237
87 | 奎屯得洋房地产开发有限公司天北新区人杰路以北、团结北街以西07012E043号住宅用地项目 | 奎屯得洋房地产开发有限公司 | 第七师胡杨河市天北新区 | 天北新区人杰路以北、团结北街以西 | 普通商品房 | 3.9666 | 2020-07-27 | 2021-04-30 | 2023-04-29 | 已动工未竣工 | 3.9666
88 | 新疆通顺利恒房地产开发有限公司天北新区规划一路以南、规划五路以西住宅用地 | 新疆通顺利恒房地产开发有限公司 | 第七师胡杨河市天北新区 | 天北新区规划一路以南、规划五路以西 | 普通商品房 | 4.5437 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2023-08-19 | 已动工未竣工 | 4.5437
89 | 第七师131团农村危房改造新建抗震安居住房项目 | 131团城镇管理服务中心 | 第七师胡杨河市131团 | 131团1连连部 | 保障性租赁住房 | 0.9991 | 2021-10-06 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0.9991
90 | 胡杨河团昇房地产开发有限公司天北新区夏荷路以南、沙湾街以西0701203060号商业及住宅用地 | 胡杨河团昇房地产开发有限公司 | 第七师胡杨河市天北新区 | 天北新区夏荷路以南、沙湾街以西 | 普通商品房 | 3.9885 | 2021-11-02 | 2022-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 3.9885
91 | 奎屯悦发房地产开发有限公司天北经开区胡杨河路以南、迎宾大道以西商业及商品住宅项目 | 奎屯悦发房地产开发有限公司 | 第七师胡杨河市天北新区 | 天北经开区胡杨河路以南、迎宾大道以西 | 普通商品房 | 0.40381 | 2022-09-01 | 2023-04-20 | 2025-04-19 | 未动工 | 0.40381
92 | 天北经济技术开发区规划一路以南、塔城街以西住宅项目 | 胡杨河市领坤房地产开发有限责任公司 | 第七师胡杨河市天北新区 | 天北经济技术开发区规划一路以南、塔城街以西 | 普通商品房 | 0.81126 | 2023-04-24 | 2023-07-25 | 2025-07-24 | 未动工 | 0.81126
93 | 胡杨河市美泰福达房地产开发有限公司126团绿洲苑壹号商品房建设项目 | 胡杨河市美泰福达房地产开发有限公司 | 第七师126团团部 | 126团团部振兴西路以西、团结路以南 | 普通商品房 | 1.0351 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 2026-04-30 | 未动工 | 0
94 | 第七师126团2连、7连农村危旧房改造工程建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团2连、7连 | 126团2连、7连 | 共有产权房 | 6.6814 | 2023-09-03 | 2023-09-25 | 2025-09-24 | 已动工未竣工 | 0
95 | 第七师126团4连农村危旧房改造工程建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团4连 | 126团4连 | 共有产权房 | 3.1026 | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2025-09-19 | 已动工未竣工 | 0
96 | 第七师126团12连、13连农村危旧房改造工程建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团12连、13连 | 126团12连、13连 | 共有产权房 | 4.7989 | 2023-08-11 | 2024-05-01 | 2026-04-30 | 未动工 | 0
97 | 第七师126团8连农村危旧房改造工程建设项目 | 126团城镇管理服务中心 | 126团8连 | 126团8连 | 共有产权房 | 3.1742 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 2026-04-30 | 未动工 | 0
98 | 第七师127团二连抗震安居住房建设项目（二期） | 一二七团城镇管理服务中心 | 127团 | 127团2连 | 保障性租赁住房 | 0.0972 | 2023-07-20 | 2023-08-30 | 2025-08-29 | 已动工未竣工 | 0
99 | 第七师胡杨河市一二八团新9连抗震安居住房（28户）及配套设施建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 第七师128团9连 | 保障性租赁住房 | 3.461 | 2023-09-15 | 2023-09-04 | 2025-09-14 | 已动工未竣工 | 0
100 | 第七师胡杨河市128团4连抗震安居住房（32户）及配套设施建设项目 | 第七师128团城镇管理服务中心 | 128团 | 第七师128团4连 | 保障性租赁住房 | 2.6388 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2025-09-13 | 已动工未竣工 | 0
101 | 第七师130团保障性住房建设项目-7号楼 | 第七师130团城镇管理中心 | 第七师130团 | 第七师胡杨河市130团胡杨苑小区 | 保障性住房 | 0.2556 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 2025-09-06 | 已动工 | 0.2556
填表说明： | [5 empty] | 216.2962
1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称，连队住宅写XX团XX连队XX住房。
2.关于（3）开发企业：对应出让合同或划拨决定书中土地使用权人，写全称。
3.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房、租赁型商品房、共有产权房、公租房、保障性租赁住房”
4.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。
5.关于（8）供地时间：合同签订日期或划拨决定书核发日期。
6.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需要填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。（因我师划拨住宅未办理销售许可证或预售许可证，根据实际填写）

## 汇总表
表2.第七师存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5）
101 | 216.2962 | 23.1891 | 192.8515 | 134.7444
填表说明：（2）=（3）+（4），（4）≥（5）