## 自评
（中央转移支付资金）
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付区域（目标）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国民政部
兵团主管部门 |  |  | 新疆生产建设兵团民政局 |  | 资金使用单位 |  | 第七师胡杨河市民政局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率（B/A*100%) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 655 | 627.7939 |  | 10 | 95.85% | 9.5846
|  |  | 其中：中央财政资金 | 655 | 627.7939 |  | - | 95.85% | -
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 符合中央彩票公益金政策目标，通过项目实施，通过项目的实施有利于提升师市养老服务水平和儿童福利水平。 |  |  | 5 | 5 | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》实施本项目，实施内容为建设131团养老院一个、发放福彩圆梦孤儿助学工程，通过项目的实施有利于提升师市养老服务水平和儿童福利水平。 |  |  |  | 已完成内容为建设131团养老院一个全年完成投资627.793945万元、发放福彩圆梦孤儿助学人数8人全年共资助7.75万元，通过项目的实施有利于提升师市养老服务水平和儿童福利水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 支持建设养老院机构数量 |  | ≥1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”自助孤儿人数 |  | ≥10人 | 8人 | 3 | 2.4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 为孤儿提供助学金资助人数比例 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 助学金按月或按季度发放到受助孤儿本人银行卡准确率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目开始时间 |  | 2024年1月 | 2024年1月 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 建设养老院项目成本 |  | ≤645万元 | 620.043945万元 | 3 | 2.8839
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”专项资金 |  | ≤10万元 | 7.75万元 | 3 | 2.325
| 效益 指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 兵团养老机构服务能力水平 |  | 有效保障 | 100% | 5 | 5
|  |  | 孤儿就学资助水平 |  | 有效保障 | 100% | 5 | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 为师市民政事业发展奠定坚实基础 |  | 明显提高 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构内老年人满意度 |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 接受资助的孤儿满意度 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
总计 | [6 empty] | 100 | 98.1936
说明 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经办人： |  |  |  |  | 联系电话：